## 进度管理计划文件
公平价二手车估值系统升级—进度管理计划 | [6 empty] | 工期拖延原因汇总
项目负责人:雷邓君 架构/算法:雷邓君 爬虫开发:吴辛成 配合:孙文强 开始时间:10月30号 截止时间:12月07号
版本 | 阶段 | 类别 | 明细 | 责任人 | 开始/截至时间 | 状态 | 发生版本 | 序号 | 发生时间 | 延误原因 | 延误天数 | 措施 | 备注
V1.0 | 启动阶段 | 总体 | 构思升级方案 | 雷邓君 | 10.30/10.31 | 完成 | V1.0 | 1 | 11.12 | 吴辛成支持其他项目 | 30
|  |  | 编写项目章程文件 | 雷邓君 | 10.31 | 完成 | V1.0 | 2 | 12.07 | 人工预测一批车源数据 | 3 |  | 计划时遗漏工作项
|  |  | 编写进度管理计划文件 | 雷邓君 | 10.31 | 完成 | V1.0 | 3 | 12.14 | 力洋与汽车之家的款型匹配 | 3 |  | 计划时遗漏工作项
| 组织与准备阶段 |  | 编写总体需求文件 | 雷邓君 | 10.31/11.01 | 完成
|  |  | 需求评审 | 全体 | 11.02 | 完成
|  |  | 调研汽车之家车型库,设计数据库 | 雷邓君 | 11.05 | 完成
|  |  | 编写爬虫组数据采集需求文件 | 雷邓君 | 11.05 | 完成
|  |  | 调研各平台数据,并设计数据采用策略 | 雷邓君/孙文强 | 11.02/11.09 | 完成
|  |  | 编写数据库设计方案 | 雷邓君 | 11.09 | 完成
|  |  | 编写总体设计方案 | 雷邓君 | 11.12 | 完成
|  |  | 编写资源需求文件 | 雷邓君 | 11.13 | 完成
|  |  | 方案评审 | 全体 | 11.14 | 完成 | 工作绩效汇总
|  |  | 更新进度管理计划文件 | 雷邓君 | 11.14 | 完成
|  |  | 进度计划评审 | 全体 | 11.14 | 完成
|  |  | 申请资源并编写资源清单 | 雷邓君 | 11.15 | 完成
| 开发阶段 | 爬虫 | 抓取汽车之家车型库代码编写与测试 | 吴辛成 | 11.06/11.07 | 完成
|  |  | 抓取汽车之家4S店促销价代码编写与测试 | 吴辛成 | 11.08/11.09 | 完成
|  |  | 瓜子二手车平台抓取升级 | 吴辛成 | 11.12/11.13 | 进行中 | 开发版本 | 序号 | 成员 | 职责 | 工作日
|  |  | 人人车二手车平台抓取升级 | 吴辛成 | 11.14/11.15 | 未完成 | V1.0 | 1 | 雷邓君 | 项目负责人,系统设计和开发 | 46
|  |  | 优信二手车平台抓取升级 | 吴辛成 | 11.16/11.19 | 未完成 | V1.0 | 2 | 吴辛成 | 爬虫抓取 | 14
|  | 算法 | 探索分析汽车之家车型库 | 雷邓君 | 11.14/11.16 | 完成 | V1.0 | 3 | 孙文强 | 评估师 | 6
|  |  | 训练调试款型匹配模型 | 雷邓君 | 11.19/11.21 | 完成
|  |  | 探索分析瓜子,人人车,优信车源数据 | 雷邓君 | 11.22/11.26 | 完成
|  |  | 训练调试估值模型 | 雷邓君 | 11.27/11.29 | 完成
|  | 验证报告 | 版本更新款型预测变化幅度较大报告 | 雷邓君 | 11.30/12.03 | 完成
|  |  | 竞品对比报告 | 雷邓君 | 12.04 | 推迟
| 测试阶段 | 测试 | 功能测试 | 雷邓君 | 12.05 | 完成
|  |  | 异常测试 | 雷邓君 | 12.06 | 完成
| 交付阶段 | 交付 | 交付可调用的估值包 | 雷邓君 | 12.07 | 完成
|  |  |  | V1.0版本组织准备结束时间 | 11.15
|  |  |  | V1.0版本预计实际交付时间 | 12.07
|  |  |  | V1.0版本最终实际交付时间 | 12.21