## 7.27
本周相关人员工作内容
人员 | 职责 | 工作内容
雷邓君 | 机器学习工程师 | 项目归属 | 详情
|  | 估值/残值项目 | 1.探索数据验证方案 上个版本到现在,我又积累了4个月的新技术.这次的迭代会再一次有质的提升.像之前没有数据的冷门和新款型预测很糟糕,新迭代的模型也能解决这个问题,会提供一个合理的估值.价格类型之间关系也会更合理.
|  | 后台项目管理系统 | 1.推进项目进度
|  | 车商版 | 暂停
|  | 检测定价系统 | 持续熟悉项目
|  | 编写车商版周报 | 暂停
江涛 | python后端开发 | 后台项目管理系统 | 1.后端开发 2.协助何永余处理款型匹配问题
本周相关项目进度
项目名称 | 负责人 | 当前状态 | 进度 | 下周工作安排
估值/残值项目 | 雷邓君 | 第四轮迭代开发 | 35% | 持续验证,测试每一个环节
后台项目管理系统 | 雷邓君 | 初版开发 | 70% | 8月3号正常交付
建议
序号 | 内容
1 | 我最好不要去插手金程的工作,成都这边有什么需求跟他提即可,就算是有什么困难他们解决不了,我们也只是尽量协助,而不是介入他们的工作
2 | 我们要把最核心的项目抓在自己手上,估值/残值,爬虫抓取,底层的估值服务api,获取商业信息相关的项目. 像手机app,web的开发,这些也重要但并不核心,会这类技术市场上真是一抓一大把.像这类项目我们没有 必要介入和抓在手上.
3 | 江涛,上周和本周好几个请假半天,根据陈荣反馈的,应该是在找工作.等江涛离职之后,公司最好开个会 划分项目归属,我是建议把app和web的开发划给南京.核心的项目放在成都.
4 | 我建议让文强开始熟悉产品经理的职责,逐步朝这方面走,懂市场的产品的经理才能设计出真正接地气的产品.之前跟何竞超沟通,存在很多对市场理解的问题.所以暂时没有必要单独招产品经理
5 | 等江涛离职之后,最好还是招一个会web前端和后端开发的人,负责成都这边所有项目的后台管理和相关的开发

## 7.20
本周相关人员工作内容
人员 | 职责 | 工作内容
雷邓君 | 机器学习工程师 | 项目归属 | 详情
|  | 估值/残值项目 | 1.进行社会调查,编写收集整理问卷调查 2.编写项目章程,相关方登记册,总体需求 3.探索数据,构思第四轮迭代细节
|  | 后台项目管理系统 | 1.跟爬虫组对接抓取事宜 2.推进项目进度
|  | 车商版 | 1.熟悉角色流程,使用方式
|  | 检测定价系统 | 1.梳理业务逻辑,以及代码(有问题)
|  | 编写车商版周报 | 1.数据库(有问题)
何竞超 | 产品经理 | 车商版 | 1.与南京那边对接下一版本需求 2.协助雷搜集项目相关信息
江涛 | python后端开发 | 后台项目管理系统 | 1.后端开发 2.协助何永余处理新车指导价问题
本周相关项目进度
项目名称 | 负责人 | 当前状态 | 进度 | 下周工作安排
估值/残值项目 | 雷邓君 | 第四轮迭代开发 | 1.完成启动阶段所有工作 2.完成准备阶段的需求文件编写 | 1.完成准备阶段的探索数据和验证方案,编写总体设计方案,开展评审
后台项目管理系统 | 雷邓君 | 初版开发 | 1.完成任务指派和分配功能. 2.开发了一部分录入功能 | 应该能完成所有功能开发.下下周开始联调测试.
车商版 | 何竞超 | 完成状态
检测定价系统 | 江涛 | 完成/持续维护状态
本周相关问题搜集
项目归属 | 负责人 | 问题描述 | 原因分析 | 解决方案 | 杜绝方案 | 解决截至时间
爬虫项目 | 胥建波 | 在车商版或估值app的估值界面下方,针对估值款型的同款型的成交记录最近半年没有新增. | 1.有效车源量骗少 2.业务对有效车源的判定教严,必须有联系人,联系电话和能匹配车商等的车源才为有效车源 | 1.等辛成新的爬虫架构上线,看是否能增加有效车源 2.放宽有效车源判定逻辑,这个要求是之前彭博提的,是否需要重新确认? | 该问题是性能问题,需要逐步提升 | 需要等爬虫新框架上线验证抓取性能,新框架最近就能在测试环境测试
估值项目 | 雷邓君 | 业务反馈,认为某些款型未来两年的残值预测过低 | 1.当前对残值的预测是纯算法预测,目前预测的边界条件还未严格设置 | 1.目前正在重新梳理估值与残值项目,最近就会开展相关评审,在会上就会针对相关风险讨论解决方案.让残值预测在一个合理区间 | 在项目开展之前,确定需求,编写设计方案,开展相关评审,提出可能的风险,并讨论解决办法.一定能杜绝绝大部分问题.后续持续搜集相关需求和问题,连续迭代一定能做好该项目. | 本周编写相关文件,开展评审,下周开发,下下周测试并提供相关包.预计在15个工作日完成
检测定价系统 | 江涛 | 1.姜婧婧要到上汽出差,需要熟悉该系统的技术陪同,目前由何永余陪同 2.该系统暂时由江涛在维护,具体细节他也不太清楚 3.该系统目前实际处于没人负责状态,客户方和提供方的调用量也不清楚,造成我方欠提供方资金问题. | 1.之前该项目的负责人离职过于仓促,几乎没有相关文档遗留.只有代码 | 1.梳理代码,以及里面的注释,尽量理清业务逻辑 2.梳理姜婧婧的对外提供的服务 3.由我逐步接手该系统 4.解决姜婧婧提的所有问题 | 今后的项目一定要文档化,资料化.人员毕竟是流动的.后面接手的人才能快速进入角色
车商版/抢好车 | 何竞超 | 1.上传的图片压缩太厉害 2.图片排列顺序是随机的 | 应该是软件上传本身的问题 | 修改相关代码 | 应该在开展评审时提出这类风险,开发人员在开发的时候就测试相关逻辑,而不是等上线来测试 | 解决完抢好车上线,就开始解决该问题
检测定价系统 | 江涛 | 1.项目几乎没有文档 2.代码几乎没有注释 | 代码编写不规范,没有代码审查 | 针对检测定价系统,车商版项目.督促相关人员编写资源清单,角色操作调用流程图,readme代码组织架构 | 今后的项目在开发阶段至少开展2-3次的代码审查.检查代码的规范,尽量形成公司标准 | 下周内
车商版周报 | 何竞超 | 相关数据库表没有comment,不清楚分类字段的含义 | 数据库创建也不规范,目前跟王朋确认了,有comment的表占总数不到50%,剩余的表都是之前遗留的,不清楚负责人. |  | 今后的项目在开发阶段至少开展2-3次的代码审查.检查数据库创建规范