## 8.25之前工作计划
项目 | 子系统 | 工作内容 | 负责人 | 开始时间 | 截至时间 | 状态 | 备注
江涛离职 | \ | 工作交接与梳理 | 雷邓君 | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 新增
申请南京成都职责划分 | \ | 根据之前计划划分成都南京项目 | 雷邓君 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 新增
估值大系统 | 基础数据 | 1.梳理基础数据相关的表和更新逻辑 | 雷邓君 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 新增
|  | 2.制定计划并安排相关人员定期更新,并编写代码监控相关表,未更新则报警. 初步定为每月更新一次 | 雷邓君 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 新增
| 平台款型匹配 | 1.梳理各平台款型库来源,确认哪些是爬的,哪些是直接给公平价的. | 雷邓君 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 新增
|  | 2.制定计划并安排相关人员定期更新,并编写代码监控相关表,未更新则报警. 初步定为每月更新一次 | 何永余/雷邓君/孙文强 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 新增 | 暂时由何永余处理相关细节
| 爬虫 | 1.优先解决车300,精真估估值平台的抓取 | 吴辛成/胥建波 | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 新增
|  | 2.车源数据平台迁移到新框架,按照平台优先级依次迁入 | 吴辛成/胥建波 | 待定 | 待定 | 新增
| 估值算法 | 1.详细调查各平台数据的标价逻辑,确认是否有必要新增或重新设计估值逻辑 | 雷邓君/孙文强 | 2018-08-25 | 2018-08-31 | 新增
| 估值验证 | 1.每周提供10-20款车型让爬虫抓取三家估值平台的数据进行对比,孙文强提供市场行情价. 分析估值偏差较大数据,配合估值算法1事宜 | 雷邓君/孙文强 | \ | \ | 每天
|  | 2.调查线下实体店与网站数据是否一致 初步定为每周10家 | 安向阳 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 定期
后台项目管理系统 | 人员招聘 | 招聘前端开发人员,同时会后端开发 | 陈容 | 2018-08-17 | 持续 | 新增