## Sheet1
项目归属 | 负责人 | 问题描述 | 原因分析 | 解决方案 | 杜绝方案 | 解决截至时间
爬虫项目 | 胥建波 | 在车商版或估值app的估值界面下方,针对估值款型的同款型的成交记录最近半年没有新增. | 1.有效车源量骗少 2.业务对有效车源的判定教严,必须有联系人,联系电话和能匹配车商等的车源才为有效车源 | 1.等辛成新的爬虫架构上线,看是否能增加有效车源 2.放宽有效车源判定逻辑,这个要求是之前彭博提的,是否需要重新确认? | 该问题是性能问题,需要逐步提升 | 需要等爬虫新框架上线验证抓取性能,新框架最近就能在测试环境测试
估值项目 | 雷邓君 | 业务反馈,认为某些款型未来两年的残值预测过低 | 1.当前对残值的预测是纯算法预测,目前预测的边界条件还未严格设置 | 1.目前正在重新梳理估值与残值项目,最近就会开展相关评审,在会上就会针对相关风险讨论解决方案.让残值预测在一个合理区间 | 在项目开展之前,确定需求,编写设计方案,开展相关评审,提出可能的风险,并讨论解决办法.一定能杜绝绝大部分问题.后续持续搜集相关需求和问题,连续迭代一定能做好该项目. | 本周编写相关文件,开展评审,下周开发,下下周测试并提供相关包.预计8月4号之前完成
检测定价系统 | 雷邓君 | 1.姜婧婧要到上汽出差,需要熟悉该系统的技术陪同,目前由何永余陪同 2.该系统暂时由江涛在维护,具体细节他也不太清楚 3.该系统目前实际处于没人负责状态,客户方和提供方的调用量也不清楚,造成我方欠提供放资金问题. | 1.之前该项目的负责人离职过于仓促,几乎没有相关文档遗留.只有代码 | 1.梳理代码,以及里面的注释,尽量理清业务逻辑 2.梳理姜婧婧的对外提供的服务 3.由我逐步接手该系统 4.解决姜婧婧提的所有问题 | 今后的项目一定要文档化,资料化.人员毕竟是流动的.后面接手的人才能快速进入角色 | 本周梳理完毕
车商版/抢好车 | 何竞超 | 1.上传的图片压缩太厉害 2.图片排列顺序是随机的 | 应该是软件上传本身的问题 | 修改相关代码 | 应该在开展评审时提出这类风险,开发人员在开发的时候就测试相关逻辑,而不是等上线来测试 | 解决完抢好车上线,就开始解决该问题
检测定价系统 | 雷邓君 | 1.项目几乎没有文档 2.代码没有注释
估值项目 | 雷邓君 | 英菲尼迪QX50估值异常 | 1.款型匹配错误 2.零售价与收购价差值过大 3.估值训练异常,目前还在找原因
|  | 奔驰E级 2011款 3.0L E300L 优雅型 | 2012 2 12W公里 苏州 | 19.34 21.4
|  | 2018款 猎豹CS9新能源 EV300风尚版 | 2018 5 0.5W 曲靖 | 10.34 11.85
|  | 2017款 起亚k5 2.0L 自动十五周年特别版 | 2017 6 2W 上海 | 11.42 12.34
|  | 三菱ASX劲炫 2014款2.0L自动两驱精英版 | 2016 3 4W 青岛
|  | 丰田 凯美瑞 2016款2.5G 手自一体 十周年纪念豪华导航 | 2016 2 3W 上海