## 进度管理计划文件
美国二手车估值系统—进度管理计划 | [6 empty] | 工期拖延原因汇总
项目负责人:雷邓君 架构/算法:雷邓君 爬虫开发:吴辛成/胥建波 开始时间:10月17号 截止时间:11月08号
版本 | 阶段 | 类别 | 明细 | 责任人 | 开始/截至时间 | 状态 | 发生版本 | 序号 | 发生时间 | 延误原因 | 延误天数 | 措施 | 备注
V1.0 | 启动阶段 | 总体 | 美国二手车相关平台调研 | 雷邓君 | 10.17/10.18 | 完成
|  |  | 编写项目章程文件 | 雷邓君 | 10.18 | 完成
|  |  | 编写进度管理计划文件 | 雷邓君 | 10.18 | 完成
| 组织与准备阶段 |  | 编写总体需求文件 | 雷邓君 | 10.19 | 完成
|  |  | 需求评审 | 全体 | 10.19 | 完成
|  |  | 编写数据库设计方案 | 雷邓君 | 10.22/10.23 | 完成
|  |  | 编写总体设计方案 | 雷邓君 | 10.26 | 未完成
|  |  | 编写资源需求文件 | 吴辛成 | 11.01 | 未完成
|  |  | 方案评审 | 全体 | 10.26 | 未完成
|  |  | 更新进度管理计划文件 | 雷邓君 | 10.24 | 完成
|  |  | 进度计划评审 | 全体 | 10.24 | 完成
|  |  | 申请资源并编写资源清单 | 吴辛成 | 11.01 | 未完成
| 开发阶段 | 爬虫 | kbb抓取可行性验证 | 胥建波 | 10.22 | 完成
|  |  | kbb款型库抓取代码编写调试 | 胥建波 | 10.23/10.24 | 完成
|  |  | carmax抓取可行性验证 | 胥建波 | 10.25 | 完成
|  |  | carmax车源数据抓取代码编写调试 | 胥建波 | 10.25/10.26 | 进行中
|  |  | autotrader抓取可行性验证 | 吴辛成 | 10.31 | 未完成
|  |  | autotrader车源数据抓取代码编写调试 | 吴辛成 | 10.31/11.01 | 未完成
|  |  | kbb车商零售价估值抓取代码编写调试 | 胥建波 | 10.29/10.30 | 未完成
|  |  | kbb车商收购价估值抓取代码编写调试 | 胥建波 | 10.31 | 未完成
|  |  | kbb新车款新库抓取代码编写与调试 | 胥建波 | 11.01 | 未完成
|  | 算法 | kbb原始款型库生成我方标准库 | 雷邓君 | 10.24 | 完成
|  |  | 款型匹配算法编写与调试 | 雷邓君 | 10.25/10.26 | 进行中
|  |  | kbb原始估值车源数据生成 | 雷邓君 | 10.29 | 未完成
|  |  | carmax/autotrader车源数据分析 | 雷邓君 | 10.29/10.30 | 未完成
|  |  | 将carmax/autotrader原始车源数据生成我方标准车源库 | 雷邓君 | 10.31 | 未完成
|  |  | 估值算法的编写与调试 | 雷邓君 | 11.01/11.02 | 未完成
|  |  | 验证算法预测结果 | 雷邓君 | 11.03 | 未完成
|  | api调用服务 | api调用服务代码编写与调试 | 雷邓君 | 11.05 | 未完成
|  |  | 部署api调用服务 | 雷邓君 | 11.06 | 未完成
| 测试阶段 | 测试 | 功能测试 | 雷邓君 | 11.07 | 未完成
|  |  | 异常测试 | 雷邓君 | 11.07 | 未完成
| 交付阶段 | 交付 | 交付可调用的api接口 | 雷邓君 | 11.08 | 未完成
|  |  |  | V1.0版本实际交付时间 | 11.08