## 进度管理计划文件
估值业务管理平台—进度管理计划 | [8 empty] | 工期拖延原因汇总
项目负责人:雷邓君 前端开发:鲍思思 后端开发:江涛 开始时间:7月3号 截止时间:8月2号
版本 | 阶段 | 计划开始/截至时间 | 类别 | 明细 | 责任人 | 职责 | 工作日 | 状态 | 发生版本 | 序号 | 发生时间 | 延误原因 | 延误天数 | 措施 | 备注
V1.0 | 启动阶段 | 7月3号至7月4号 | 总体 | 编写项目章程文件 | 雷邓君 | 项目负责人 | 1 | 已完成 | V1.0 | 1 | 8月2号 | 前端开发人员需要支持南京项目 | 4 | / | /
|  |  |  | 编写进度管理计划文件 | 雷邓君 | 项目负责人 | 0.5 | 已完成
|  |  |  | 编写相关方登记手册 | 雷邓君 | 项目负责人 | 0.5 | 已完成
| 组织与准备阶段 | 7月5号至7月12号 |  | 编写总体需求文件 | 雷邓君 | 项目负责人 | 0.5 | 已完成
|  |  |  | 编写估值业务需求文件 | 雷邓君 | 项目负责人 | 1 | 已完成
|  |  |  | 需求评审 | 刘伟,何竞超,雷邓君 | / | 0.5 | 已完成
|  |  |  | 编写总体设计方案 | 何竞超 | 产品设计 | 1 | 未完成
|  |  |  | 编写估值业务设计方案 | 何竞超 | 产品设计 | 1 | 未完成
|  |  |  | 编写资源需求文件 | 雷邓君 | 项目负责人 | 0.25 | 未完成
|  |  |  | 方案评审(识别风险) | 刘伟,何竞超,雷邓君 | / | 0.5 | 已完成
|  |  |  | 更新进度管理计划文件 | 雷邓君 | 项目负责人 | 0.25 | 已完成
|  |  |  | 进度计划评审 | 雷邓君,何竞超,江涛 | / | 0.25 | 已完成
|  |  |  | 申请资源并编写资源清单 | 何竞超 | 产品设计 | 0.25 | 未完成
| 开发阶段 | 7月13号至7月31号 | 登录界面 | 登录界面 | 江涛 | 后端开发 | 2 | 已完成
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 0.5 | 已完成
|  |  | 估值-数据录入 | 数据录入(非管理员可见) | 江涛 | 后端开发 | 2 | 已完成
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 1 | 已完成
|  |  | 估值-数据验证 | 数据验证(非管理员可见) | 江涛 | 后端开发 | 3 | 已完成
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 1.5 | 已完成
|  |  | 任务-任务指派 | 任务指派(管理员可见)—量化任务 | 江涛 | 后端开发 | 3 | 已完成
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 1.5 | 已完成
|  |  | 任务-任务查询 | 任务查询(管理员可见)—历史任务查询(只包括量化任务) | 江涛 | 后端开发 | 1 | 已完成
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 3 | 已完成
| 测试阶段 | 8月1号至8月2号 | 测试 | 功能测试 | 江涛 | 后端开发 | 1 | 已完成
|  |  |  | 异常测试 | 江涛 | 后端开发 | 1 | 已完成
[5 empty] | V1.0版本实际交付时间 | 8月8号
版本 | 阶段 | 计划开始/截至时间 | 类别 | 明细 | 责任人 | 职责 | 工作日 | 状态
V1.1 | 开发阶段 | 8月10号至8月23号 | 需求沟通 | 需求沟通 | 雷邓君,江涛 | / | 0.5
|  |  | 估值-数据查询 | 数据来源(根据相关条件查询竞品对比数据,可导出excel) | 江涛 | 后端开发 | 2
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 2
|  |  | 估值-估值表现 | 估值表现(用折线图全维度展示竞争对手对比数据) | 江涛 | 后端开发 | 1
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 3
|  |  | 任务-任务中心 | 任务中心(管理员可见)—整体数据展示 | 江涛 | 后端开发 | 1
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 1
|  |  |  | 任务中心(非管理员可见)—整体数据展示 | 江涛 | 后端开发 | 1
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 1
|  |  |  | 任务查询(管理员可见)—历史任务查询(包括量化任务,非量化任务) | 江涛 | 后端开发 | 1
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 1
|  |  |  | 任务查询(非管理员可见)—历史任务查询(包括量化任务,非量化任务) | 江涛 | 后端开发 | 1
[5 empty] | 鲍思思 | 前端开发 | 1
| 测试阶段 | 8月24号至8月27号 | 测试 | 功能测试 | 江涛 | 后端开发 | 1
|  |  |  | 异常测试 | 江涛 | 后端开发 | 1